## Sheet1
工作名称 | 时间 | 负责人及活动
确定游戏机制与规则 | 2023.4.25 | 全体组员开会讨论决定
确定卡牌设计和图像风格
确定游戏背景故事
收集游戏素材 | 2023.4.27 | 周瑞祥：搜集图像素材
卡牌按阵营与属性分类 | 2023.4.29 | 焦英超:将卡牌按不同的阵营与功能、属性进行分类
开发配置牌组游戏界面 | 2023.5.3-2023.5.5 | 周瑞祥：制作卡牌预制件，方便添加大量卡牌
曾曦：设计卡牌布局及不同类牌之间切换方式
焦英超：设计主界面布局
王孟涛：设计配置卡牌界面各个模组布局
编写向牌组添加卡牌功能 | 2023.5.6-2023.5.8 | 焦英超：编写切换卡组类型代码
周瑞祥：编写自动配置敌方牌组功能代码
王孟涛：编写选择领导牌和统计牌组各个种类卡牌数量代码
曾曦：编写保存牌组代码
编写配置牌组时调整同一卡牌个数功能 | 2023.5.9-2023.5.10 | 焦英超：添加加、减功能按钮
周瑞祥：添加选中卡牌选择框
王孟涛：编写选择和增减卡牌代码
曾曦：添加各个卡牌描述信息
开发替换手牌功能 | 2023.5.12-2023.5.14 | 焦英超：编写开局选择牌组的代码
周瑞祥：设计替换卡牌时的背景遮罩效果
王孟涛：设计对局前替换手牌的逻辑
曾曦：编写替换卡牌的代码
开发游戏游玩界面和操作控制 | 2023.5.15-2023.5.19 | 焦英超：编写游戏主逻辑代码，向play界面添加基本素材
周瑞祥：编写对局中卡牌行为
王孟涛：编写玩家类的代码
曾曦：编写敌方类的代码
开发游戏AI | 2023.5.20-2023.5.23 | 焦英超：讨论设计AI的出牌逻辑
周瑞祥：讨论设计AI的出牌逻辑
王孟涛：编写AI出牌的判断条件及抉择方式代码
曾曦：编写AI读取当前局面并返回值
编写点数计算规则逻辑 | 2023.5.24-2023.5.25 | 焦英超：编写玩家点数计算代码
周瑞祥：编写敌方点数计算代码
王孟涛：编写回合替换代码
曾曦：编写敌我双方总点数的显示
编写效果牌对点数影响效果 | 2023.5.27-2023.5.28 | 焦英超：添加天气与号角素材
周瑞祥：编写效果牌对点数的影响
| 2023.5.29-2023.5.31 | 全体组员测试对战功能
开发登录注册界面 | 2023.6.2 | 焦英超：编写登录注册功能代码及场景跳转
周瑞祥：添加登录功能素材
王孟涛：添加注册功能素材
曾曦：设计登录注册界面
编写游戏教程 | 2023.6.4 | 焦英超：整理玩法规则
周瑞祥：制作教程PPT
王孟涛：整理单位卡说明
曾曦：整理效果卡说明
添加教程功能 | 2023.6.4 | 焦英超：主界面添加跳转教程按钮
测试游戏功能 | 2023.5.10-2023.6.6 | 焦英超：测试配置卡组功能
周瑞祥：测试配置卡组功能
王孟涛：测试对战功能
曾曦：测试对战功能